## Сведения о финансировании ГП
ОТЧЕТ
о ходе реализации государственной программы
Наименование государственной программы: «Доступная среда в Алтайском крае»
Отчетный период: январь – март 2024 года
Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации государственной программы
Наименование государственной программы, структурного элемента и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 <**> | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Государственная программа (всего), | 14700 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
в том числе
Бюджет субъекта Российской Федерации | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Заключены соглашения с подведомственными организациями, ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | программой не предусмотрен
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | программой не предусмотрен
Внебюджетные источники | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Развитие безбарьерной среды» (всего), в том числе: | 14700 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Заключены соглашения с подведомственными организациями, ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур
Бюджет субъекта Российской Федерации | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | Заключены соглашения с подведомственными организациями, ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами» (всего), в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
<**> Здесь и далее – за исключением внебюджетных источников, для которых процент исполнения рассчитывается как (6)/(2)*100

## Выполнение мероприятий
Сведения о выполнении (достижении) мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов государственной программы (РП, ВП, КПМ) *
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение | Плановое значение на конец года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Количество запланированных в отчетном периоде контрольных точек | Количество выполненных в отчетном периоде контрольных точек | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Комплекс процессных мероприятий «Развитие безбарьерной среды»
1 | Задача 1. Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в различных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в Алтайском крае
1.1 | Увеличено количество адаптированных приоритетных объектов для предоставления услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности | единиц | 175 | 176 | 175 | 0 | 0 | В текущем году утвержден план на проведение ремонтных работ по адаптации объектов социальной защиты Алтайского края;
1.2 | Размещение на телевизионных и радиовещательных каналах Алтайского края информация о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг | единиц | 69 | 69 | 9 | 0 | 0 | ГТРК "Алтай", "Катунь 24", Радио "Милицейская волна".
1.3 | Организован сурдоперевод телепрограмм краевых обязательных общедоступных телеканалов | единиц | 65 | 65 | 24.4 | 0 | 0 | орнанизован сурдоперевод двух выпусков новостей в будние дни в эфире ФГУП ВГТРК "ГТРК "Алтай"
1.4 | Организовано сопровождение при содействии занятости инвалидов | единиц | 10 | 10 | 6 | 0 | 0 | Гражданам со значительными ограничениями жизнедеятельности, в том числе впервые трудоустраивающимся, нуждающимся в поддержке других лиц, предоставляется государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. В 1 квартале 2024 года услуга оказана 6 инвалидам, по результатам оказания услуги 5 инвалидов трудоустроены.
1.5 | Созданы в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | единиц | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | Мероприятия запланированы на 3-4 кварталы
1.6 | Продемонстрированы технические средства реабилитации в краевых государственных организациях социального обслуживания | единиц | 200 | 200 | 112 | 0 | 0 | За отчетный период 38 инвалидов старше 18 лет и 74 ребенка-инвалида получили консультации, после консультации 19 инвалидов и 25 детей-инвалидов получили технические средства реабилитации (в пункте проката или в протезно-ортопедическом предприятии), 12 детям-инвалидам оказано сопровождение в направлении на медико-социальную экспертизу
1.7 | Организована работа стажировочных площадок для специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания и управлений социальной защиты населения | единиц | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | Сформированы стажировочные площадки на базе КГКУ УСЗН по г. Алейску и Алейскому району и КГКУ УСЗН по г. Новоалтайску и Первомайскому району
1.8 | Диспетчерскими центрами связи оказана консультация инвалидам по слуху | единиц | 200 | 200 | 224 | 0 | 0 | Самымвостребованными услугами диспетчерских центров стали: стали: передача информации от инвалида по слуху специалистам организаций, обеспечивающих жизнедеятельность инвалидов, физическим лицам (родственникам, знакомым) и наоборот (864 услуги) и запись на прием в лечебные, социальные и иные учреждения (184 услуги)
1.9 | Модернизирован подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | В отчетном периоде мероприятие не выполнялось
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами»
2 | Задача 1. Создание условий для предоставления реабилитационных и абилитационных услуг инвалидам, детям-инвалидам, ранней помощи детям от рождения до 3 лет
2.1 | Проведены семинары, совещания, круглые столы для специалистов по вопросам комплексной реабилитации, в том числе предоставления услуг по основным направлениям реабилитации инвалидам и участникам специальной военной операции | единиц | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | Базовой профессиональной образовательной организацией, обеспечивающей поддержку региональной системы инклюзивного профессионального образования инвалидов (КГБПОУ «Бийский промышленно- технологический колледж»), проведены 4 краевых мероприятия: вебинар «Нормативно-правовое обеспечение инклюзивного профессионального образования», участие приняли 43 руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Алтайского края; вебинар «Создание доступной среды в профессиональной образовательной организации», участие приняли 55 руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Алтайского края; интерактивный вебинар «Психологическое здоровье субъектов инклюзивного профессионального образования», участие приняли 40 педагогических работников профессиональных образовательных организаций Алтайского края; методический семинар «Разработка адаптированной основной образовательной программы профессионального обучения для обучающихся с нарушениями интеллектуального развития», участие приняли 47 руководящих и педагогических работников профессиональных образовательных организаций Алтайского края.
2.2 | Обеспечено сопровождение семьи специалистом по социальной работе в случае рождения ребенка с врожденными нару-шениями здоровья (по месту жительства) в рамках социального обслуживания | единиц | 50 | 50 | 17 | 0 | 0
2.3 | Обеспечено методическое сопровождение организаций с целью развития оказания консультативной помощи для детей раннего возраста | единиц | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | Специалистами Алтайского краевого центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи оказана методическая помощь образовательным организациям учителем-дефектологом и педагогогом-психологом в рамках проведения коррекционно-развивающих занятий по развитию познавательных процессов, по коррекции эмоционально-коммуникативной сферы. Укреплены компетенции и навыки в определении возрастных особенностей развития детей и способов коррекции их нарушений
2.4 | Организована профессиональная ориентация инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного | единиц | 950 | 950 | 316 | 0 | 0 | Услуги по профессиональной ориентации получили 316 инвалидов, обратившихся в органы службы занятости
2.5 | Проведен чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для граждан с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Проведение чемпионата запланировано во 2 квартале
2.6 | Принят порядок оказания услуг ранней помощи детям и их семьям в Алтайском крае, регламентирующий развитие и деятельность организаций, оказывающих услуги ранней помощи | единиц | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Разработка порядка планируется после принятия федеральных нормативных документов
2.7 | Разработаны информационные брошюры, буклеты, стойки по вопросам ранней помощи и комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов | единиц | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | Министерством образования Алтайского края разработаны и размещены информационные материалы на региональном Портале "Развитие детства", Министерством здравоохранения Алтайского края разработана памятка о возможностях реабилитации детей
2.8 | Включены мероприятия с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья в Единый краевой календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | единиц | 100 | 105 | 45 | 0 | 0 | Мероприятия планово проводятся на основании приказа Министерства спорта Алтайского края от 29.12.2023 № 659 «Об утвержден ии Единого краевого календарн ого плана физкультурных мероприятий и спортивных
2.9 | Размещены в средствах массовой информации (теле- и радиоканалы, периодические печатные издания) информационные материалы по вопросам ранней помощи и комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов, а также о предоставлении услуг по основным направлениям реабилитации инвалидам и участникам специальной военной операции | единиц | 65 | 65 | 218 | 0 | 0 | За отчетный период информация размещалась на официальных сайтах учреждений социальной защиты Алтайского края
2.10 | Организована презентация опыта организаций социального обслуживания по оказанию ранней помощи детям в рамках региональной площадки | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15.02.2024 ресурсный центр КГБУСО "Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Журавлики" провел обучающий вебинар "Применение Международной классификации функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья в процессе абилитации детей раннего возраста"
2.11 | Организовано повышение квалификации специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости | единиц | 50 | 50 | 11 | 0 | 0 | В рамках краткосрочных циклов повышения квалификации 11 специалистами краевых медицинских организаций пройдено обучение по 8 направлениям
2.12 | Организованы посещения учреждений культуры инвалидами, в том числе участниками специальной военной операции | единиц | 12 | 12 | 12 | 0 | 0 | учреждения предоставляющие бесплатные услуги: КГБУ «Всероссийский мемориальный музей заповедник В.М. Шукшина» КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края» КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова» КГБУ «алтайский государственный краеведческий музей» КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая» КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка» КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им В.С. Золотухина» КАУ «Государственный филармония Алтайского края» КАУ Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им Е.И. Борисова» КАУ «Государственный молодежный ансамбль песни и танцы Алтая» КАУ «Алтайский государственный музыкальный театр» КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»

## Финансирование РП, ВП, КПМ
Сведения об исполнении бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации структурных элементов государственной программы (РП, ВП, КПМ) **
Наименование мероприятия (результата) и источника финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. рублей |  |  | Исполнение, тыс. рублей |  | Процент исполнения, (6)/(3)*100 <*> | Комментарий
| Предусмотрено паспортом | Сводная бюджетная роспись | Лимиты бюджетных обязательств | Принятые бюджетные обязательства | Кассовое исполнение
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Комплекс процессных мероприятий «Развитие безбарьерной среды» (всего), в том числе | 14700 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | заключены соглашения с подведомственными организациями, ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур
Бюджет субъекта Российской Федерации | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | заключены соглашения с подведомственными организациями, ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Мероприятие (результат) 1.1 Увеличено количество адаптированных приоритетных объектов для предоставления услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0 | заключены соглашения с подведомственными организациями, ведется подготовка конкурсной документации для проведения конкурентных процедур
Бюджет субъекта Российской Федерации | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 0
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 1.2 Размещение на телевизионных и радиовещательных каналах Алтайского края информация о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 1.3 Организован сурдоперевод телепрограмм краевых обязательных общедоступных телеканалов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 1.4 Организовано сопровождение при содействии занятости инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 1.5 Созданы в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 1.6 Продемонстрированы технические средства реабилитации в краевых государственных организациях социального обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 1.7 Организована работа стажировочных площадок для специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания и управлений социальной защиты населения | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 1.8 Диспетчерскими центрами связи оказана консультация инвалидам по слуху | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 1.9 Модернизирован подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 4700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | в отчетном периоде модернизация подвижного состава не осуществлялась
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами» (всего), в том числе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.1 Проведены семинары, совещания, круглые столы для специалистов по вопросам комплексной реабилитации, в том числе предоставления услуг по основным направлениям реабилитации инвалидам и участникам специальной военной операции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.2 Обеспечено сопровождение семьи специалистом по социальной работе в случае рождения ребенка с врожденными нарушениями здоровья (по месту жительства) в рамках социального обслуживания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.3 Обеспечено методическое сопровождение организаций с целью развития оказания консультативной помощи для детей раннего возраста | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.4 Организована профессиональная ориентация инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.5 Проведен чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для граждан с ограниченными возможностями здоровья | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.6 Принят порядок оказания услуг ранней помощи детям и их семьям в Алтайском крае, регламентирующий развитие и деятельность организаций, оказывающих услуги ранней помощи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.7 Разработаны информационные брошюры, буклеты, стойки по вопросам ранней помощи и комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.8 Включены мероприятия с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья в Единый краевой календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.9 Размещены в средствах массовой информации (теле- и радиоканалы, периодические печатные издания) информационные материалы по вопросам ранней помощи и комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов, а также о предоставлении услуг по основным направлениям реабилитации инвалидам и участникам специальной военной операции | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.10 Организована презентация опыта организаций социального обслуживания по оказанию ранней помощи детям в рамках региональной площадки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Мероприятие (результат) 2.11 Организовано повышение квалификации специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Консолидированные бюджеты муниципальных образований | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой
Бюджет субъекта Российской Федерации (всего): | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не предусмотрен программой