## Rez
Сведения о выполнении мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы
Доступная среда в Алтайском крае
за 2024 год
№ п/п | Наименование мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | % выполнения | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| X | X | X | X | 95.7 | ИТОГ по ГП
| Комплекс процессных мероприятий Развитие безбарьерной среды |  |  |  | 100 | ИТОГ по СЭ
1 | Увеличено количество адаптированных приоритетных объектов для предоставления услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения в соответствии с требованиями строительных норм и правил по обеспечению их доступности | Единица | 176 | 176 | 100 | В 2024 г.. Средства в размер 10,0 млн руб. направлены на создание условий доступности для инвалидов и других МГН в 6 учреждений социальной защиты (КГБСУСО "Крестьянский дом-интернат для престарелых и инвалидов", КГБСУСО "Михайловский дом-интернат малой вместимости для престарелых и инвалидов", КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Новоалтайска", КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Рубцовска", КГБУСО "Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула", КГБСУСО "Краевой реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями "Родник"). Денежные средства были направлены на проведение капитальных ремонтов входных групп, крылец, лестниц, благоустройство дорожек, расширение дверных проемов, устройство пандусов, парковок для инвалидов, разработку проектно-сметной документации, проведение авторского контроля, приобретение оборудования по доступной среде (кнопок вызова, поручней).
2 | В субъектах Российской Федерации проведены мероприятия, направленные на укрепление реабилитационной инфраструктуры | Единица | 0 | 1 | 100 | Информация предоставлена в отчете за 1 квартал 2024 года
3 | В субъектах Российской Федерации созданы базовые профессиональные образовательные организации | Единица | 1 | 1 | 100 | В Алтайском крае создана базовая профессиональная организация КГБПОУ «Бийский промышленно-технологический колледж». Информация предоставлена в отчете за 1 квартал 2024 года
4 | Размещение на телевизионных и радиовещательных каналах Алтайского края информация о доступности для инвалидов и других маломобильных групп населения объектов и услуг | Единица | 69 | 69 | 100 | ГТРК "Алтай", "Катунь 24", Радио "Милицейская волна". за 2024 год Управлением подготовлены и направлены для размещения в СМИ региона следующие информации по данной теме: « 152 конкурсанта и 19 компетенций - в Алтайском крае проходит чемпионат «Абилимпикс»», «В Алтайском крае завершился региональный чемпионат «Абилимпикс»», «В Центре социальной реабилитации инвалидов и ветеранов боевых действий оказывают помощь участникам СВО», «В Алтайском крае проводится марафон «Поддержим ребенка», «Участники Губернаторской программы подготовки кадров для сферы предпринимательства Алтайского края успешно развивают инклюзивный бизнес», «Более 1300 жителей Алтайского края повысили свою финансовую грамотность», «В четырех территориях Алтайского края работают центры дневного пребывания», «На открытие нового паллиативного отделения в Алтайском крае выделено более 15 миллионов рублей».
5 | Организован сурдоперевод телепрограмм краевых обязательных общедоступных телеканалов | Единица | 65 | 94.5 | 100 | орнанизован сурдоперевод двух выпусков новостей в будние дни в эфире ФГУП ВГТРК "ГТРК "Алтай" Управлением организован сурдопрервод на телеканале «Россия 24» (в рамках регионального эфира). В 2024 году количество часов вещания составил 94,5 часов.
6 | Организовано сопровождение при содействии занятости инвалидов | Единица | 10 | 23 | 100 | Гражданам со значительными ограничениями жизнедеятельности, в том числе впервые трудоустраивающимся, нуждающимся в поддержке других лиц, предоставляется государственная услуга по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов. Специалисты органов службы занятости населения оказали им помощь в подготовке документов (в том числе необходимых для постановки на учет и признание в качестве безработного), в составлении резюме, в подготовке к прохождению собеседований, самопрезентаций, ведению переговоров, организация собеседований с работодателем. Из 23 инвалидов, получивших услугу по организации сопровождения при содействии занятости инвалидов, трудоустроены 20 человек, в том числе, 6 граждан на квотируемые рабочие места
7 | Созданы в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях условия для инклюзивного образования детей-инвалидов | Единица | 2 | 2 | 100 | По итогам 2024 года завершено строительство детского сада в с. Шахи Павловского района на 140 человек
8 | Продемонстрированы технические средства реабилитации в краевых государственных организациях социального обслуживания | Единица | 200 | 262 | 100 | В Алтайском крае организована работа демонстрационных площадок по подбору и обучению пользованию техническими средствами реабилитации. С начала 2024 года 163 инвалида старше 18 лет и 99 детей-инвалидов получили консультации, после консультации 117 инвалидов и 47 ребенка-инвалида получили технические средства реабилитации (в пункте проката или в протезно-ортопедическом предприятии), 4 инвалидам и 15 детям-инвалидам оказано сопровождение в использовании электронного сертификата на приобретение технических средства реабилитации, 1 взрослому инвалиду и 15 детям-инвалидам оказано сопровождение в направлении на медико-социальную экспертизу.
9 | Организована работа стажировочных площадок для специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания и управлений социальной защиты населения | Единица | 3 | 3 | 100 | УСЗН по г. Новоалтайску и Первомайскому району В 2024 году проведено обучение в заочном формате в 3 этапа с 15.08.2024 по 18.10.2024. УСЗН по г. Алейску и Алейскому району (14.06.2024) проведено обучение в онлайн формате по вопросам: Концептуальные подходы к организации доступной среды. Нормативно-правовые и нормативно-технические документы в решении вопросов доступности новых и действующих объектов. Понятие о барьерах окружающей среды, путях их преодоления для различных категорий инвалидов. Организация работы учреждений по обеспечению доступности объектов и услуг. Основные требования к оснащению функционально-структурных зон объекта социальной инфраструктуры. Технические средства, используемые для адаптации объектов социальной инфраструктуры. Этические и психологические аспекты взаимодействия с инвалидами с учетом стойких расстройств функций организма. В мероприятии приняло участие 49 учреждений социального обслуживания и управлений социальной защиты населения
10 | Диспетчерскими центрами связи оказана консультация инвалидам по слуху | Единица | 2000 | 2000 | 100 | Услугами диспетчерских служб можно воспользоваться, в том числе посредством видеозвонка. Операторы диспетчерских служб владеют навыками русского жестового языка. В 2024 году по 4 661 обращению оказано содействие гражданам, имеющим инвалидность по слуху, обратившимся в диспетчерскую службу, число которых составило 1 313, с использованием видеозвонка дано 2 000 консультации
11 | Модернизирован подвижной состав автомобильного и городского наземного электрического транспорта общего пользования | Единица | 1 | 3 | 100 | предприятиями транспорта за 12 месяцев 2024 года затрачено 42000 тыс. рублей. В г. Барнаул приобретено 3 автобуса, приспособленных для перевозки инвалидов и маломобильных групп населения.
| Комплекс процессных мероприятий Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами |  |  |  | 91.7 | ИТОГ по СЭ
1 | Проведены семинары, совещания, круглые столы для специалистов по вопросам комплексной реабилитации, в том числе предоставления услуг по основным направлениям реабилитации инвалидам и участникам специальной военной операции | Единица | 4 | 12 | 100 | КГБПОУ «Бийский промышленно- технологический колледж»), проведены 4 краевых мероприятия. Алтайский краевой центр психолого-педагогической и медико-социальной помощи - 3 вебинара. 16.05.2024 Конференция на базе ФГБОУ ВО "Алтайский государственный медицинский университет"Министерством здравоохранения Алтайского края совместно с лечебно?реабилитационным центром «Территория здоровья» для краевых медицинских организаций в течение 2024 года проведена межрегиональная научно-практическая конференция «Медицинская реабилитация взрослого и детского населения. Опыт субъектов», также проведены 2 мастер-класса «Мануальное тестирование при спастичности» и по совершенствованию медицинской реабилитации взрослого населения Алтайского края «Актуальные вопросы ведения медицинской документации на этапах медицинской реабилитации».
2 | Организована презентация опыта организаций социального обслуживания по оказанию ранней помощи детям в рамках региональной площадки | Единица | 1 | 2 | 100 | 21.05.2024 в рамках научно-практической конференции «Современные подходы в комплексной реабилитации лиц с инвалидностью и ОВЗ» проведена площадка "Эффективные практики реабилитации и абилитации детей раннего возраста с инвалидностью и ОВЗ". 28.08.2024 проведен вебинар специалистами ресурсного центра по теме " Развитие форматов родительской взаимопощи и поддержки в системе ранней помощи". 20.11.2024 состоялся краевой фестиваль-ярмарка социальных инновационных услуг "В фокусе - семья", в рамках которой была организована работа интерактивной площадки "Мир один на всех", в рамках которой учреждения представляли эффективные социальные практики, направленные на реабилитацию инвалидов, в том числе семей с детьми-инвалидами.
3 | Организовано повышение квалификации специалистов краевых государственных организаций социального обслуживания, здравоохранения, образования, культуры, спорта, занятости | Единица | 50 | 113 | 100 | В 2024 году повысили квалификацию 85 специалистов краевых государственных медицинских организаций, оказывающих реабилитационные услуги для инвалидов и детей-инвалидов. Прошли обучение 28 специалистов Минсоцзащиты Алтайского края в ФГБУ ФНЦРИ им. Г.А. Альбрехта
4 | Организованы посещения учреждений культуры инвалидами, в том числе участниками специальной военной операции | Единица | 12 | 12 | 100 | учреждения предоставляющие бесплатные услуги: КГБУ «Всероссийский мемориальный музей заповедник В.М. Шукшина» КГБУ «Государственный художественный музей Алтайского края» КГБУ «Алтайский государственный мемориальный музей Г.С. Титова» КГБУ «алтайский государственный краеведческий музей» КГБУ «Государственный музей истории литературы, искусства и культуры Алтая» КАУ «Алтайский государственный театр кукол «Сказка» КАУ «Алтайский краевой театр драмы им. В.М. Шукшина» КАУ «Алтайский государственный театр для детей и молодежи им В.С. Золотухина» КАУ «Государственный филармония Алтайского края» КАУ Алтайский государственный оркестр русских народных инструментов «Сибирь» им Е.И. Борисова» КАУ «Государственный молодежный ансамбль песни и танцы Алтая» КАУ «Алтайский государственный музыкальный театр» КАУ «Алтайский государственный Дом народного творчества»
5 | Обеспечено сопровождение семьи специалистом по социальной работе в случае рождения ребенка с врожденными нару-шениями здоровья (по месту жительства) в рамках социального обслуживания | Единица | 50 | 65 | 100 | В 2024 году 65 детей с нарушениями развития находились на сопровождении по месту жительства.
6 | Обеспечено методическое сопровождение организаций с целью развития оказания консультативной помощи для детей раннего возраста | Единица | 4 | 4 | 100 | 15.02.2024 "КРЦ "Журавлики" провел обучающий вебинар "Применение Международной классификации функционирования ограничений жизнедеятельности и здоровья в процессе абилитации детей раннего возраста". 21.05.2024 проведена площадка "Эффективные практики реабилитации и абилитации детей раннего возраста с инвалидностью и ОВЗ". 28.08.2024 проведен вебинар по теме " Развитие форматов родительской взаимопощи и поддержки в системе ранней помощи". 25.09.2024 в г. Санкт-Петербурге приняли участие в ежегодной научно-практической конференции «Ранняя помощь и сопровождение», о 20.11.2024 состоялся краевой фестиваль-ярмарка социальных инновационных услуг "В фокусе - семья", в рамках которой была организована работа интерактивной площадки "Мир один на всех", в рамках которой учреждения представляли эффективные социальные практики, направленные на реабилитацию инвалидов, в том числе семей с детьми-инвалидами.
7 | Организована профессиональная ориентация инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования | Единица | 950 | 1082 | 100 | УВ 2024 году услуга по организации профессиональной ориентация инвалидов в целях выбора сферы деятельности (профессии), трудоустройства, прохождения профессионального обучения и получения дополнительного профессионального образования оказана 1082 гражданам
8 | Проведен чемпионат профессионального мастерства «Абилимпикс» для граждан с ограниченными возможностями здоровья | Единица | 1 | 1 | 100 | Девятый чемпионат Алтайского края Абилимпикс состоялся в период с 23 по 25 апреля 2024 года. В чемпионате приняли участие 152 человека с инвалидностью и ОВЗ, которые продемонстрировали свои профессиональные возможности по 19 компетенциям
9 | Принят порядок оказания услуг ранней помощи детям и их семьям в Алтайском крае, регламентирующий развитие и деятельность организаций, оказывающих услуги ранней помощи | Единица | 1 | 0 | 0 | Разработка порядка планируется после принятия федеральных нормативных документов
10 | Разработаны информационные брошюры, буклеты, стойки по вопросам ранней помощи и комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов | Единица | 2 | 2 | 100 | Министерством образования Алтайского края разработаны и размещены информационные материалы на региональном Портале "Развитие детства", Министерством здравоохранения Алтайского края разработана памятка о возможностях реабилитации детей
11 | Включены мероприятия с участием лиц с ограниченными возможностями здоровья в Единый краевой календарный план физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий | Единица | 105 | 107 | 100 | Мероприятия планово проводятся на основании приказа Министерства спорта Алтайского края от 29.12.2023 № 659 «Об утвержден ии Единого краевого календарн ого плана физкультурных мероприятий и спортивных
12 | Размещены в средствах массовой информации (теле- и радиоканалы, периодические печатные издания) информационные материалы по вопросам ранней помощи и комплексной реабилитации (абилитации) инвалидов, детей-инвалидов, а также о предоставлении услуг по основным направлениям реабилитации инвалидам и участникам специальной военной опера-ции | Единица | 65 | 1569 | 100 | Развитие реабилитации в первичном звене на примере ГП№3, Итоги работы отделения реабилитации в АККЦОМД за 2023 г., создание реабилитационного отделения в консультативно-диагностической поликлинике №14. На сайте Минспорта Алтайского края размещена информация по вопросам комплексной реабилитации, спортивных мероприятий, направленных на реабилитацию инвалидов и детей-инвалидов. За отчетный период информация размещалась на официальных сайтах учреждений социальной защиты Алтайского края

## Fin
Сведения о кассовом исполнении государственной программы
Доступная среда в Алтайском крае
за 2024 год
№ п/п | Наименование структурного элемента ГП | Плановое финансирование за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации на конец текущего года | Кассовое исполнение за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода | % выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Итого по ГП | 10000 | 10000 | 100
1 | Комплекс процессных мероприятий Развитие безбарьерной среды | 10000 | 10000 | 100
2 | Комплекс процессных мероприятий Обеспечение инвалидов и детей-инвалидов реабилитационными и абилитационными услугами | 0 | 0 | 0

## Cel
Сведения о выполнении мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы
Доступная среда в Алтайском крае
за 2024 год
№ п/п | Наименование показателя уровня (паспорта) государственной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановое значение на конец текущего года | Фактическое значение на конец отчетного периода | Признак возрастания/ убывания | % выполнения | Комментарий
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
| X | X | X | X | X | 96.3 | ИТОГО по ГП
1 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | Процент | 70.2 | 74.1 | Возрастание | 100
2 | Доля студентов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обучавшихся по образовательным программам среднего профессионального образования, выбывших по причине академической неуспеваемости | Процент | 7 | 0 | Убывание | 100 | Показатель имеет обратное значение, меньшее значение является положительной динамикой
3 | Темп роста или снижения численности инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, принятых на обучение по образовательным программам среднего профессионального образования (по отношению к значению показателя предыдущего года) | Процент | 115 | 102.28 | Возрастание | 88.9 | В 2024 году возросло количество обучающихся планирующих продолжить обучение по образовательным программам высшего образования и выбравших обучение в 10 классе общеобразовательной школы. Кроме того, по итогам 2023 года сложилось значительное перевыполнение планового показателя 122,3% при плане 113%, что привело к невыполнению показателя в 2024 году (в 2024 году 180 детей с инвалидностью, в 2023 - 176)
Справочно: показатели, значения по которым на 2024 год не запланированы
1 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые) | Процент | 0 | 0 | Возрастание
2 | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети) | Процент | 0 | 0 | Возрастание

## Osenka
Оценка эффективности государственной программы Алтайского края
Доступная среда в Алтайском крае за 2024 год
| Оценка эффективности | высокий уровень эффективности
| Комплексная оценка | 96.9
1. | Оценка выполнения мероприятий (результатов) структурных элементов государственной программы | 95.7
2. | Оценка кассового исполнения государственной программы | 100
| сводная бюджетная роспись на 31.12.2024 (тыс. рублей) | 10000
| кассовое исполнение за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации на конец отчетного периода (тыс. рублей) | 10000
3. | Оценка степени достижения показателей уровня (паспорта) государственной программы | 96.3
| kl (своевременность приведения финансирования государственной программы в соответствие с законом о краевом бюджете) | 1